## Slide 1: Tablero de Control Integral
Informe de Seguimiento del 01/07/2016

## Slide 2: Tablero de control integrado
Cinthia Montañez | S. Balduzzi P. Abramowicz | Inicio: 72% Relevamiento: 47% | Analisis, Desarrollo y Test Incremento 1: 30/08/2016 | Cierre 18-Nov 40%
RESPONSABLE | DOCENTES | SITUACIÓN ACTUAL | PRÓXIMO HITO | OBJETIVO
Sistema Adaptativo de Formación Educativa

## Slide 3
5508
SAFE
Responsable de Proyecto:
C. Montañez
Docentes:S. Balduzzi .
P. Abramowicz
Avance
Avances
Decisiones Importantes
Objetivo del Proyecto
Plan de Trabajo
Puntos de Atención
Fechas del Proyecto
Inicio: 01/04/2016
Fin Estimado: 18/11/2016
Esperado: 50%
Real: 40%
Objetivo del Producto
- Aprobación de documento WBS (27-05-2016).
Aprobación de documentos de matrices. (03-06-2016).
Especificación de Arquitectura (01-07-2016).
  Presentado, esperando aprobación.
Casos de uso de negocio (01-07-2016).
  Presentado, esperando aprobación.
Desarrollar e implementar una plataforma de aprendizaje adaptativo para el sistema educativo.
Se acordó el alcance de la solución.
Se acordó la tecnología a utilizar en la implementación.
Se decidió lanzar el producto mediante “prueba piloto”
Personalizar y adaptar las actividades de aprendizaje según las aptitudes del alumno.
Proveer métricas de avance a los docentes para facilitar el seguimiento y control.
Facilitar a los docentes la gestión de actividades y el cronograma .
Proveer un repositorio centralizado de contenidos.
Informar periódicamente a docentes y tutores sobre el avance de los alumnos.
En el caso de que exista un recorte de calendario, entonces el proyecto podría sufrir una reestructuración. (Impacto Medio. Probabilidad de Ocurrencia Media)
Aparición de empresa con pretensiones de imitar el modelo de negocio. (Impacto Medio. Probabilidad de Ocurrencia Baja)
Falta de Experiencia de programadores PHP. (Impacto Alto. Probabilidad de Ocurrencia Media)