## Slide 1: Tablero de Control Integral
Informe de Seguimiento del 13/05/16

## Slide 2: Tablero de control integrado
Cinthia Montañez | S. Balduzzi P. Abramowics | Etapa 1 63% | Etapa 2 Relevamiento 15-Jun | Cierre 14-Nov 13%
RESPONSABLE | DOCENTES | SITUACIÓN ACTUAL | PRÓXIMO HITO | OBJETIVO
Sistema Adaptativo de Formación Educativa

## Slide 3
5508
SAFE
Responsable de Proyecto:
C. Montañez
Docentes:S. Balduzzi .
P. Abramowics
Avance
Avances
Decisiones Importantes
Objetivo del Proyecto
Plan de Trabajo
Puntos de Atención
Fechas del Proyecto
Inicio: 18/03/2016
Fin Estimado: 14/11/2016
Esperado: 16%
Real: 13%
Este campo se debe completar con riesgos e issues que al momento de presentar el informe se están gestionando. Cada riesgo o issue deberá mencionar el impacto que generará en el proyecto
Ejemplo:
- Riesgo: Retraso en el circuito de compra del dispositivo android para el desarrollo del producto. Al día de hoy no se ha podido avanzar en el proceso de aprobación para la compra y es posible que pueda surgir retraso en el inicio del desarrollo. (Impacto: Alto. Probabilidad de Ocurrencia Alta)
- Issue: Continuos cambios de prioridades para el desarrollo del sprint 1 (Impacto: Alto)
Objetivo del Producto
Este campo se completa con el contenido del campo Objetivo del producto del Acta de proyecto o Project Charter
- Documento WBS (31-03-2016)
. Presentado, esperando aprobación (13-05-2016)
- Gantt del proyecto (06-04-2016)
. Presentado, esperando aprobación (13-05-2016)
- Matriz de Habilidades y Competencias (12-04-2016)
. Presentado, esperando aprobación (13-05-2016)
- Matriz de roles y responsabilidades (18-06-2016)
. Presentado, esperando aprobación (13-05-2016)
- Matriz de comunicaciones (25-04-2016)
. Presentado, esperando aprobación (13-05-2016)
- Matriz de costos del proyecto (02-05-2016)
. Continua la elaboración del documento.
- Tabla de riesgos (09-05-2016)
. Continua la elaboración del documento.
Desarrollar e implementar una plataforma de aprendizaje adaptativo para el sistema educativo.
Finalizar el alcance contemplando que módulos estarán incluidos en la solución.
Será necesario tomar la decisión si se continuará con la investigación de la tecnología elegida o se seleccionará una tecnología conocida.