## Estimación de Costos
Estimación de Costos
Concepto |  |  |  | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Descripción detallada de los costos incluidos en la partida
Infraestructura | Operación y explotación DC | RRHH Propios |  | 274952.328 | 274952.328 | 274952.328 | 305932.872 | 249780.636 | 249780.636 | 249780.636 | 249780.636 | 218800.092
|  | RRHH Subcontratados |  | 0 | 0 | 0 | 48407.1 | 48407.1 | 48407.1 | 48407.1 | 0 | 0
| Diseño e implantación de infraestructura HW | RRHH Propios
RRHH Subcontratados
| Licencias de SW Base | Compra Licencias de SW Base
Mantenimiento Licencias de SW Base
| Hardware | Compra HW
|  | Mantenimiento HW |  | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000
| Comunicaciones | Servicios | Telefonica Celular | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500
| Facilities | Alquiler |  | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000
|  | Impuestos y servicios |  | 36500 | 36500 | 36500 | 36500 | 36500 | 36500 | 36500 | 36500 | 36500
Desarrollo | Desarrollo | Compra Licencias SW
Proyecto
| Evolutivo | Compra Licencias SW
Proyecto
| Mantenimiento | Mantenimiento Licencias SW
Mantenimiento correctivo
| Implantación | Compra Licencias SW
Proyecto
| Evolutivo implantación | Compra Licencias SW
Proyecto
| Mantenimiento Implantación | Mantenimiento Licencias SW
Mantenimiento correctivo
Gestión del Servicio
TOTAL
TOTAL

## RRHH
Período | Sueldo | Cargas | Sueldo | Aguinaldo | Vacaciones | Merma | Ausentismo | Costo Laboral
Concepto | Neto | Sociales | c/Impuestos | Prorrateado | Licencias | Productividad |  | Unitario Total
Project Manager | 35000 | 16800 | 51800 | 4314.94 | 4314.94 | 5180 | 2160.06 | 67769.94
Project Lider | 28000 | 13440 | 41440 | 3451.952 | 3451.952 | 4144 | 1728.048 | 54215.952
Analista Funcional | 25000 | 12000 | 37000 | 3082.1 | 3082.1 | 3700 | 1542.9 | 48407.1
Analista programador Sr | 25000 | 12000 | 37000 | 3082.1 | 3082.1 | 3700 | 1542.9 | 48407.1
Analista programador SSr | 20000 | 9600 | 29600 | 2465.68 | 2465.68 | 2960 | 1234.32 | 38725.68
Diseñador | 25000 | 12000 | 37000 | 3082.1 | 3082.1 | 3700 | 1542.9 | 48407.1
Analista de Quality Assurance | 16000 | 7680 | 23680 | 1972.544 | 1972.544 | 2368 | 987.456 | 30980.544
Arquitecto | 29000 | 13920 | 42920 | 3575.236 | 3575.236 | 4292 | 1789.764 | 56152.236
Soporte y Mantenimiento | 8000 | 3840 | 11840 | 986.272 | 986.272 | 1184 | 493.728 | 15490.272
Total de Recursos Humanos | 211000 | 101280 | 312280 | 26012.924 | 26012.924 | 31228 | 13022.076 | 408555.924
Cargas Sociales | 48%
Aguinaldo | 8.33%
Vacaciones y Licencias | 8.33%
Merma de Productividad | 10%
Ausentismo | 4.17%
Período | Costo | Año 0
Concepto | StartUp | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre
Project Manager | 0 | 67769.94 | 67769.94 | 67769.94 | 67769.94 | 67769.94 | 67769.94 | 67769.94 | 67769.94 | 67769.94
Analista Funcional | 0 | 48407.1 | 48407.1 | 48407.1 | 48407.1 | 48407.1 | 48407.1 | 48407.1 | 48407.1 | 48407.1
Analista programador | 0 | 87132.78 | 87132.78 | 87132.78 | 87132.78 | 87132.78 | 87132.78 | 87132.78 | 87132.78 | 87132.78
Analista de Quality Assurance | 0 |  |  |  | 30980.544 | 30980.544 | 30980.544 | 30980.544 | 30980.544
Arquitecto | 0 | 56152.236 | 56152.236 | 56152.236 | 56152.236
Soporte y Mantenimiento | 0 | 15490.272 | 15490.272 | 15490.272 | 15490.272 | 15490.272 | 15490.272 | 15490.272 | 15490.272 | 15490.272
Totales Costo Laboral Propio | 0 | 274952.328 | 274952.328 | 274952.328 | 305932.872 | 249780.636 | 249780.636 | 249780.636 | 249780.636 | 218800.092
Diseñador |  |  |  | 48407.1 | 48407.1 | 48407.1 | 48407.1
Totales Costo Laboral Externo | 0 | 0 | 0 | 48407.1 | 48407.1 | 48407.1 | 48407.1 | 0 | 0 | 0
Acumulado Costo Total | 0 | 274952.328 | 274952.328 | 323359.428 | 354339.972 | 298187.736 | 298187.736 | 249780.636 | 249780.636 | 218800.092
Acumulado Costo Total Laboral | [9 empty] | 2348712.492

## Infraestructura
HW | Descripcion | Costo
Servidor de desarrollo | Servidor Hp Proliant Dl380g9 | 158000
Rack Servidores | Rack Pie 40 Unidades | 12000
Almacenamiento | Samsung Edition Server | 40000
Total HW |  | 210000

## Muebles y Utiles
Período | Costo | Cantidad | Startup
Concepto
Escritorios Con Cajonera | 1500 | 5 | 7500
Pizarra | 400 | 1 | 400
Cafetera | 450 | 1 | 450
Juego de Tazas, vasos, jarra, platos, cubiertos | 1500 | 1 | 1500
Heladera bajo mesada | 4200 | 1 | 4200
Central telefonica | 2000 | 1 | 2000
Teléfonos (1 en escritorios.+1 mesa reunión) | 900 | 5 | 4500
Mesa Sala de reuniones | 5000 | 1 | 5000
Mesa Comedor | 1000 | 1 | 1000
Sillas | 700 | 5 | 3500
Microondas | 1500 | 1 | 1500
Internos | 200 | 5 | 1000
Armarios | 1600 | 2 | 3200
Perchero | 600 | 1 | 600
Subtotal Inversiones Muebles y Utiles |  |  | 36350
Notebooks con Linux | 19000 | 5 | 95000
Impresora láser BN Multifuncion | 5500 | 1 | 5500
Router WiFi | 1800 | 1 | 1800
Deposito, Comisión y Contrato de alquiler | 40000 | 1 | 40000
Celular LG-G4 4G | 9000 | 1 | 9000
Celular Samsung Galaxy Grand Prime 4g 8mp 8gb | 5500 | 1 | 5500
Subtotal Equipamiento |  |  | 156800
Total Inversiones |  |  | 193150

## Impuestos y Servicios
ABL | 3500
Electricidad | 15000
Gas | 4000
Agua | 4000
Expensas | 10000
TOTAL | 36500