## Sheet1
Usuario | Pantalla | Error | Resolución | estado
Docente | Editar curso - Nuevo TEMA | Salta un cartel con la leyenda "No se pudo obtener datos del tema" cuando selecciono cargar tema nuevo | No debe aparecer ese cartel ya que no estoy cargando un tema preexistente | ok
Docente | Editar tema | Salta un cartel con la leyenda "No se pudo obtener datos del curso" cuando selecciono cargar tema nuevo | No debe aparecer ese cartel ya que estoy cargando un curso preexistente y sus datos aparecen correctamente | ok
Docente | Editar tema | No aparecen los datos precargados del tema |  | ok
Docente | Editar tema | No funciona el boton nuevo ni el boton guardar |  | ok
Docente | Eliminar tema | No se elimina el tema, salta un mensaje "No se pudo eliminar el tema" |  | ok
Docente | Carga/Edita nuevo concepto | agregar actividades a un concepto deshabilitado |  | ok
Docente | eliminar concepto | Se auto relacione las depencias cuando se elimina un concepto o tema |  | en proceso
Docente | editar actividad | get de la actividad pincha cuando le damos editar |  | ok
Docente | Eliminar tema | cuando el tema está eliminado no deberia aparecer para poder elegirse como predecesor. |  | en proceso
docente | Seleccionar predecesora | Selección que quede encolumnada |  | en proceso
alumno | renovar contraseña | no se renueva la contraseña desde el admin
alumno | boton volver | cambiar el boton volver de temas y conceptos cambiar la posición del mismo arriba a la derecha
docente | carga y modificacion de temas y conceptos | Estan invertidos los campos copete y descripción |  | en proceso
docente |  | blanqueo de sucesoras |  | en proceso